## Лист1
Задачи по Битрикс24
№ | Название | Активность | Крайний срок | Постановщик | Исполнитель | Коментарий | На чьей стороне |  | Срок ответа | Статус
1 | Опытно-промышленная эксплуатация системы БП | 2024-06-20 19:17 | 2024-06-28 19:00 | Алексей Назаров | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov по всем подзадачам отпишемся вам завтра до обеда | Навоийуран/Венкон | Нодира опа | 2025-02-24
2024-04-01 | Не получается изменить счет 6982 на 6710 в отражение зарплаты | 124 октября, 10:25 | − 1 день | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Zafar Iskandarov, Задача на Нодире | Навоийуран | Нодира опа | 2024-11-21 | Закрыта
2024-06-01 | Не включается документ закреплённый в списке Документы расчетов документа Доверенности | 2024-11-24 10:00 | − 1 день | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Прошу: 1. Закрыть текущую задачу, так как инцидент был решен 2. Создать новую задачу по указанному случаю в комментариях. В будущем эта задача будет рассмотрена в рамках соглашения по SLA. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-11-21 | Закрыта | SLA (Yangi zadacha qo'shish kerak bo'ladi)
2024-05-01 | В документе Требование-накладная печатной форме итоговая сумма не корректно печатается1 | 122 октября, 15:07 | − 2 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Завершаем задачу! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-10-28 | Закрыта
2024-01-01 | Кладовщику дать возможность редактировать ФИО руководителя и главного бухгалтера | 125 июня, 11:29 | − 1 день | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | прошу уточнить сроки завершения тестирования? | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-18 | Закрыта
1.1.1, | Доработка хранения и вывода Руководителя и глав.буха подразделения в Плат. поручении1 | 45470.475 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Авазбек Исманов, принимаем задачу | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-09 | закрыта
2024-02-01 | Перенос справочника Способы учета зарплаты с базы октябрь 2003 на базу 2024 (РС Порядок учета зарплаты) | 2024-06-20 11:35 | 2024-06-20 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Задача завершена | Венкон | Нодира опа | 2024-06-27 | закрыта
2024-03-01 | №297. Расчет среднегодовой по передаточным | 2024-06-25 18:20 | 2024-06-20 19:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Алексей Назаров, напишите номер задачи. | Венкон | Нодира опа | 2024-06-27 | закрыта
2024-04-01 | Задача бошка задачага утказилган | [8 empty] | закрыта
2024-05-01 | №260. Себестоимость реализованной продукции (91 счет) Камалова Ю.А. | 2024-06-27 11:21 | Завтра, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Камиля Акмалова, Протокол имзоланди | Венкон | Одил ака | 2024-08-06 | Закрыта
2024-06-01 | №255. Роли для закрытия месяца | 2024-06-19 09:40 | 2024-06-14 19:00 | Nodira Djuraeva | Одил Джуманазаров | Все понятно, принято | Навоийуран | Одил ака | 2024-06-26 | Закрыта
2024-07-01 | №233. Моно и Физ вес ТМЦ, и Оприходование ТМЦ без суммы | 2024-06-25 18:20 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Алексей Назаров, сделаем в рамках договора SLA | Навоийуран | Бакиев А | 2024-07-25 | закрыта | SLA доирасида қилинади
2024-08-01 | Бухгалтеру ОС и НМА 91 пл нет доступа для работы с документом Заправочная ведомость | 2024-08-19 18:00 | − 3 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Проверили все нормально. принимаем задачу | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-13 | закрыта
2024-09-01 | У инвентарного 9224020014 БУ не начисляется амортизация правильно | 2024-08-19 12:00 | − 3 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Проверили все нормально. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-13 | закрыта
1.2,1 | Просим добавить ссылку справочника Доверенность к документам Поступление услуг | 2024-08-18 16:00 | Сегодня, 16:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva Zafar Iskandarov Камиля Акмалова Доработки завершены и протестированы. Сегодня вечером 16/08 загружу на сервер, в понедельник 19/08 можете протестировать.. Nodira opa qabul qildilar | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-16 | закрыта
1.2,2 | Нет прав бухгалтеру ОС и НМА 23 пл нет прав для проведение документа | 519 августа, 10:00 | − 3 часа | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Проверили теперь получается. Я тоже не могу найти ошибку сегодня. Закрываю задачу | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-16 | закрыта
1.2,3 | Налоговику нет прав в справочнике Кадастры | 115 августа, 16:00 | − 3 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Убрала исключение у профиля бухгалтера Кадастры(справочник) всё получилось. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-21 | Закрыта
1.2,4 | Инженеру ГСМ не дает программа записать транспортное средство | 115 августа, 14:00 | − 3 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу все нормально! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-16 | закрыта
1.2,5 | Бухгалтеру производственного отдела 91 пл не получается прикрепить файл pdf | 119 августа, 10:00 | − 3 часа | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Принимаем Задачу. Спасибо! | Венкон | Нодира опа | 2024-08-16 | закрыта
1.2,6 | ФИО ответственного не отражается в документе | 2024-08-16 11:27 | Сегодня, 16:00 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov Nodira Djuraeva мы сегодня обговорили как должны работать документ Платежное поручение и Списание с расчетного счета. Я объяснил Nodira Djuraeva она в свою очередь объяснила инициатору инцидента, в итоге они попросили исправить создание Платежного поручения копированием, что бы поле ответственный не заполнялось на основании старого документа, а устанавливалось значение текущего пользователя. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-21 | закрыта
1.2,7 | Расчет амортизации6 | 2024-08-19 16:00 | − 2 дня | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Javohir Xafizov Ассалому алайкум! Изучили проблему по амортизации. Ошибок в функционале не нашли. Проводки неправильно отображались из за наличия корректировок при закрытии месяца. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-04 | Закрыта
1.2.7,1 | Начисление амортизации по ОС | 2024-09-09 10:45 | Завтра, 19:00 | Одил Джуманазаров | Одил Джуманазаров | Синовдан ўтказилиб ҳолат бўйича фикр билдирилади | Навоийуран | Одил ака | 2024-09-12 | закрыта
1.2,8 | Забаланс счетларига ТЗР урилиш керак емас | 2024-08-30 16:07 | Завтра, 19:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Nodira Djuraeva Для решения проблемы нужно: 1. Отменить проведение Авизо по МПЗ входящий 2. Перезаполнить табличную часть Авизо по МПЗ исходящий нажатием кнопки Заполнить авизо 3. Убедиться что в табличной части Авизо поля по ТЗР не заполнены, пустые 4. Провести Авизо по МПЗ исходящий 5. Открыть табличную часть Авизо документа Авизо по МПЗ входящий и убедиться что в табличной части не заполнены поля ТЗР 6. Провести документ Авизо по МПЗ входящий | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-04 | Закрыта
1.2,9 | Ошибка добавления нового Контрагента1 | 129 августа, 14:00 | − 5 дней | Javohir Xafizov | Авазбек Исманов | Javohir Xafizov проблему вчера решили. | Навоийуран | Жавохир ака | 2024-09-04 | закрыта
1.3,1 | Вышла ошибка. Нужно разобраться | 2024-09-12 11:30 | Сегодня, 19:00 | Одил Джуманазаров | Одил Джуманазаров | Данная ошибка больше не повторялась после доработки | Навоийуран | Одил ака | 2024-09-19 | закрыта
1.3,2 | Таксировка путевого листа некорректно считается норма расхода | 2024-09-19 19:00 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Настоящее ошибка исправлено. База обновлено просим проверить. В старых типах путевых листах, которые созданы до добавления новых строк : (часы работы машины, пробег по городу) при изменении может считать по новому, в таком случае следует внести путевой лист заново. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-24 | Закрыта
1.3,3 | Провести зум и обсудить вопросы по закрытию месяца: | 219 сентября, 19:00 | Сегодня, 19:00 | Javohir Xafizov | Карим Мухамедов | Пожалуйста конкретизируйте вопрос, и если можно напишите автора вопроса. Так как 1. В технологическом отчете не отражается Авизовка. 2. Если имеется ввиду документ "Распределения производственных затрат", то этот документ демонстрировался в каждой площадке при тестовом закрытии октябрь 2023 года. Сегодня в группу отправили видео, где отвечено на вопрос. Также имеется описание в инструкции. Ниже приводится отрывок | Навоийуран | Жавохир ака | 2024-10-08 | Закрыта
1.3,4 | В документе Заявление на валютный перевод не возможно прицепить договор | 117 сентября, 18:00 | − 2 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Все нормально большое спасибо!! Принимаем задачу!! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-16 | закрыта
1.3,5 | Кладовщику программа не даёт записать Поступление товаров Накладная | 125 сентября, 14:00 | − 3 часа | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | По одному скриншоту мы не можем изучить инцидент Нам нужна информация как настроен профиль пользователя. Информация что эта ошибка является циклической. После каких действий возникает эта ошибка | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-24 | закрыта
1.3,6 | При печати не помешается ФИО водителя в документе Путевые листы 4-П1 | 425 сентября, 10:16 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Так как распечатка идет на уже готовом бланке, программа не сможет догадаться когда шрифт нужно увеличивать, а когда уменьшать, Есть два варианта решения: 1. печатная фора будет фиксированная и некоторые поля возможно не будут помещаться, вам нужно продумать допустимое количество символов каждого из полей в печатной форме и поставить регламент при заполнении 2. печатная форма будет динамичная и текст, который не помещается в зафиксированное бланком поле - будет переноситься ниже и будет находиться за границами поля | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-24 | закрыта
1.3,7 | Не отражается ОС (9124080028) в Расчете среднегодовой стоимости объекты налогообложение за 2024 год август месяц. | 2024-09-24 20:00 | Сегодня, 20:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Авазбек Исманов, проверили все нормально. Спасибо большое! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-24 | закрыта
1.3,8 | Ведомости амортизации ОС не отражается сумма стоимость для начисление амортизации | 2024-09-24 20:00 | Сегодня, 20:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Изучили ошибка была связана с неправильным выбором счета учета в документе Принятие к учету | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-24 | закрыта
1.3,9 | Программе не возможно записать запись в справочнике Физ лиц | 2024-10-11 17:03 | 2024-10-14 10:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу все нормально Спасибо!! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-10-10 | закрыта
1.4 | Не получается провести документ Модернизации полученное авизо по КС у пользователя Бух. отдела ТМЦ, ОС и НМА 92 пл. Махсимова Гузал1 | 121 января, 16:08 | − 3 недели | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Выполнили то что требовались все нормально. Принимаем задачу Спасибо большое!! | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-13 | закрыта
1.4.1 | Просим дать возможность бухгалтерам на регистр сведений Счета расчетов с контрагентов и Счета учета номенклатур | 122 января, 19:00 | − 3 недели | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Все нормально работает. Принимаем задачу Спасибо большое!!! | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-13 | закрыта
| начисление амортизации | 2025-01-27 11:10 | − 3 недели | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Здесь ошибка в том что один и тот же ОС выбран как элемент комплектации, что неправильно по логике. В анализе задачи с бухгалтером Нурабад это обсуждено. Вопрос был закрыт. При выборе соответствующего элемента все заполнялся верно. | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-26
| Доработка документа Авизо по МПЗ исходящие | 127 января, 11:10 | − 2 недели | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | просим проверить | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 |  | BUGUN Testlash kerak
| После проведения документы - выдают ошибки и амортизация считается не правильно | 131 января, 19:00 | − 1 неделя | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Nodira Djuraeva Проверить и закрыт задачу если работает. | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24
1.4.5 | ОС 292963 | 17 февраля, 19:00 | − 5 дней | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Отменяем задачу | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-13 | закрыта
1.4.6 | материального отчета | 110 февраля, 19:00 | − 2 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Материальний отчет расширеннидан курдик. Рахмат! | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-13 | Закрыта
1.4.7 | ОС 294133 | 12 февраля, 10:50 | Завтра, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Zafar Iskandarov, добрый день! доработки на проде, просим проверить | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 | Закрыта | BUGUN Testlash kerak
| В ведомости амортизации сальдо на начало + начисленная амортизация-списание амортизации не равно сальдо на конец периода | 12 февраля, 10:50 | Завтра, 19:00 | Камиля Акмалова | Nodira Djuraeva | Ведомость амортизация дорабатывается по варианту 2. Было протестировано и возвращено на доработку с замечаниями. Сообщим когда завершится. Срок 25.02.2025 | Венкон | Нодира опа | 2025-02-24
| В расширенных остатках скл 7871 | 112 февраля, 19:00 | − 15 часов | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | здесь не видно количество. Про это написано | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24
| To'lov maqsadining nusxalanishi Munis tizimi orqali | 10 февраля, 18:04 | Завтра, 19:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова, Прошу посмотреть. | Венкон | Нодира опа | 2025-02-24
| Ошибка при формирование акт сверок | 12 февраля, 14:28 | 17 февраля, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Доработка сделано. Будет доступен после обновления конфигурации. | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24
1.5.2 | при списании ОС неверно формируются проводки сч.94 | 12 февраля, 10:49 | Завтра, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Nodira Djuraeva Куннинг биринчи ярмигача текшириб беришингизни сўрайман. | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 | закрыта
1.5.3 | Отчет по основным средствам | 4 февраля, 10:53 | Отложена | Камиля Акмалова | Nodira Djuraeva | Отменяем задачу | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 | закрыта
| Предоставить актуальные данные на 01.01.2025 по остаткам и справочникам для запуска ЕРП по всем площадкам | 122 января, 19:00 | − 3 недели | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | - | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24
| Просим доработать документ требование-накладная | 5 февраля, 14:57 | Отложена | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Добрый день! доработки будут оценены в рамках договора на сопровождения. В данный момент между Сторонами нет подписанного договора. Задачу откладываю | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24 |  | SLA
| Просим доработать формы материального отчета для 02 площадки | 5 февраля, 14:58 | Отложена | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Задачу откладываю до подписания договора на сопровождение, который находится на согласовании у руководства Навои Уран | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24 |  | SLA
| Требуется доработка в документе Авансовым отчете нужно реализовать возможность создавать документ по ведомости | 17 декабря 2024, 11:33 | Отложена | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Камиля Акмалова Задача бўйича янгилик борми. Якунланиш муддати қачон | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 |  | SLA
2 | Согласовать новый план работ с учетом перераспределения сэкономленных средств на доп. работы | 2024-06-11 17:54 | Ждет контроля | Алексей Назаров | Javohir Xafizov | Закрыт задача Алексей Назаров | Венкон | Жавохир ака |  | закрыта
3 | Завершить остаток работ по внесению данных за октябрь 2023 | 124 июня, 17:46 | 2024-06-28 19:00 | Алексей Назаров | Одил Джуманазаров | Одил Джуманазаров, осталась только задача по 92 площадке и по 23 площадке | Венкон | Одил ака | 2024-07-26 | Закрыта
2024-01-03 | Доработки по протоколу 13.05.2024 Нурабад 23 пл. закрытие месяца | 124 июня, 18:12 | Сегодня, 16:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | Протокол имзоланди ва битрихга юкланди | Навоийуран | Одил ака | 2024-07-03 | закрыта
2024-02-03 | Закрыть месяц по площадке №92 Учкудук | 2024-06-25 18:19 | Сегодня, 19:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | Протокол тасдиқланди. | Венкон | Одил ака | 2024-07-23 | закрыта
2024-03-03 | Просмотреть с разработчиком процедуры в закрытии месяца в типовом и в НУ расчет НЗП | 2024-07-09 | Завтра, 19:00 | Камиля Акмалова | Карим Мухамедов | доработки сделаны сегодня назначена в 15,00 рабочая встреча по передачи работ | Венкон | Одил ака | 2024-07-23 | закрыта | Zadacha yopilgan
2024-04-03 | Разработка и сдача формы отчета по калькуляции | 2024-06-26 11:30 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | 3.4.1. задачага ўтказилди | Венкон | Одил ака | 2024-09-16 | закрыта
3,4.1 | Доработки по замечаниям по отчету калькуляции от 26.07 | 2024-07-30 11:01 | Сегодня, 19:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | Прошу сообщить в какой площадке вышло неправильно и какую цифру они считают правильным для выпуска урана. По рению выходит другая сумма, так как изменили методику исключения по счет затрат, по требованию Зафаробода. Сейчас в поиске решений с Зафарободом. | Венкон | Одил ака | 2025-02-13 | закрыта
3,4.2 | Решение проблем с закрытием месяца Январь 2024 | 515 августа, 16:22 | Завтра, 19:00 | Zafar Iskandarov | Карим Мухамедов | Камиля Акмалова квартальный ҳисобот якунланганидан кейин протоколлар имзоланади. квартальный ҳисоботни шакллантириш жараёнида юзага келган муаммолар бўлса даработка қилиниши керак. | Навоийуран | Одил ака | 2025-02-13 | закрыта
3.4.2.1 | Доработка документа «Распределение расходов периода | 2024-11-15 12:00 | − 2 часа | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Доработка успешно завершена и принята. Просим подтвердить | Навоийуран | Одил ака | 2024-11-21 | Закрыта
3.4.2.2 | Требуется доработать отчёты по Расходам периода | 2024-11-05 11:04 | 2024-11-20 10:00 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Принимаем, спасибо! | Венкон | Нодира опа | 2024-12-12 | Закрыта
2024-06-03 | Выполнить процедуру закрытия месяца по Центральной 91 площадке по переданной инструкции | 118 октября, 19:00 | − 6 дней | Камиля Акмалова | Одил Джуманазаров | Просим согласовать ЗУМ встречу. Zafar Iskandarov | Венкон | Одил ака | 2024-11-21 | закрыта
3.5 | Требуется контроль на счет | 116 августа, 18:32 | − 1 неделя | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу. Спасибо!! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-26 | закрыта
4 | 1. Отчет "Расчет налога на добавленную стоимость" | 2024-06-24 19:00 | − 14 часов | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Камиля Акмалова, Протокол имзоланди | Венкон | Аслиддин ака | 2024-07-26 | Закрыта
2024-01-04 | ЧТЗ по блоку Отображение экспортной выручки | 124 июня, 19:00 | − 23 часа | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | ЧТЗ подписано, 4.1.1.-пунктга ўтказилди. | Венкон | Аслиддин ака | 2024-06-28 | закрыта
4.1.1, | Разработка и сдача по блоку Отображение экспортной выручки1 | 2024-06-28 14:15 | 2024-07-01 21:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Алексей Назаров Zafar Iskandarov функционал был продемонстрирован на зуме 23/07, представитель заказчика Рахматов Аслиддин принял доработанный фукнционал. Вопросов по функционалу не возникли как и по отчету НДС. Можем закрывать данную задачу. | Венкон | Аслиддин ака | 2024-07-23 | Закрыта
2024-02-04 | Сверка данных НДС приложений 4 и 5 с счет-фактурами в 1С | 45470.3694 | Завтра, 19:00 | Авазбек Исманов | Alisher Bakiev | Авазбек Исманов Алексей Назаров 4-приложения работает но из-за того не до конца закрытый счета итоговая сумма не бьется с балансами, кроме того в 5-приложение информаций не отражается с связи в том что в отчёт по обороту по реализации товаров (услуг) в налоговом периоде (Приложения №1) цифры по строкам не правильно считает. Предлагаю пересмотрит доработки. (Бибитов Т.) | Венкон | Бакиев А, Бибитов Т | 2024-07-02 | закрыта
2024-02-04 | Сверка данных НДС приложений 4 и 5 с счет-фактурами в 1С | 2024-06-27 08:52 | Завтра, 19:00 | Авазбек Исманов | Одил Джуманазаров | закрываю данную задачу | Венкон | Аслиддин ака | 2024-07-17 | закрыта
2024-03-04 | Доработать требования по пункту 1.5. протокола от 16.05.24 Налог НДС |  | 2024-07-08 19:00 | − 19 часов | Авазбек Исманов | В ходе демонстрации у пользователей не возникло вопросов по вышеуказанным отчетам. Заказчик принял доработанный функционал. Алексей Назаров Javohir Xafizov | Венкон | Аслиддин ака | 2024-07-19 | закрыта
2024-03-04 | Камалова Ю. должна ввести документы отгрузки в пути. | 45470.741 | Завтра, 19:00 | Авазбек Исманов | Одил Джуманазаров | тогда именно эту задачу закрываем. По доработкам ведем работу | Венкон | Одил ака | 2024-07-08 | закрыта
5 | 8. Отчет “Расчет земельного налога с юридических лиц, уплачиваемого за земли несельскохозяйственного назначения (месячный) | 2024-06-24 19:00 | − 14 часов | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov | Авазбек Исманов, Задачу можем закрыт, я потдверждаю. | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-07-19 | закрыта
2024-01-05 | 8. Земельный налог. Доработки по протоколу от 12.06.24 | 2024-06-27 17:50 | Сегодня, 19:00 | Камиля Акмалова | Авазбек Исманов | Доработки завершены и обновлены на сервере Заказчика. Задача сдается в базовой задаче | Венкон | Аслиддин ака | 2024-07-09 | закрыта
6 | №5. Отчет по потреблению водных ресурсов | 2024-06-24 19:00 | Сегодня, 19:00 | Алексей Назаров | Алексей Назаров | SLA doirasida ko'rib chiqishga kelishildi | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-07-17 | Закрыта
2024-01-06 | Доработки по замечаниям протокола тестирования от 22.05 водные ресурсы (6 замечаний) | 2024-06-25 18:00 | − 57 минут | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | это доп работа пока отложим. уточнил что это не критичная задача. пересмотрим в рамках SLA. Пока эту задаче можем закрыт. | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-07-17 | Закрыта
7 | 6. Отчет “Налог за пользование недрами” | 2024-06-24 17:57 | Сегодня, 12:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Добрый день! сегодня 31.07 был проведен зум по сдаче налога за пользование недрами, где замечаний выявлено не было. Для подтверждения прикрепим вам протокол для подписания | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-08-02 | закрыта
8 | №7. Налог на имущество протокол от 03.05 | 2024-06-24 11:49 | 2024-06-28 19:00 | Алексей Назаров | Алексей Назаров | Камиля Акмалова, Синовдан ўтказилди ва қабул қилинди, Раҳмат. https://t.me/c/1629189164/3776 | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-09-09 | закрыта
2024-01-08 | №273. Среднегодовая стоимость ОС | 124 июня, 19:00 | − 1 день | Алексей Назаров | Одил Джуманазаров | Среднегодовая стоимость формируется правильно. Задача выполнена | Венкон | Одил ака | 2024-06-26 | закрыта
2024-02-08 | Предоставить необходимые данные по налогу на имущество: | 2024-06-25 19:09 | − 9 минут | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Камиля Акмалова, 01.08 зоом учрашувида хатоликлар аниқланди Авазбек ака хатоликларни устида ишлашини билдирди | Венкон | Аслиддин ака | 2024-08-06 | Закрыта
2024-03-08 | 7. Налог на имущество. Доработки по замечаниям от 12.06.24 | 2024-06-25 19:13 | − 13 минут | Камиля Акмалова | Авазбек Исманов | Алексей Назаров, Вазифа муваффақиятли синовдан ўтказилди вазифани ёпаман | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-07-25 | Закрыта
2024-04-08 | №275 В расчете нужно отображать только итоги по кадастровым номерам для удобства сверки отчетов из my.soliq.uz и 1С | 2024-06-24 19:00 | − 1 день | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov | Zafar Iskandarov, по замечаниям отписались в группе https://t.me/c/1629189164/3595 | Венкон | Аслиддин ака | 2024-08-21 | Закрыта
8,4,1, | Расчет среднегодовой стоимости объектов налогооблажение за 2024 (02 пл) , из итоговый суммы строка 30 должны попасть в 070 строку расчёта (составка 0,6 общего пользования, а составки 1,5 внутреннего пользование должны попасть 020) | 2024-07-03 18:54 | Завтра, 19:00 | Камиля Акмалова | Авазбек Исманов | Алексей Назаров, Протоколни 02.08 кун давомида ўрганиб фикр билдирилади | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-08-06 | Закрыта
8,4,2, | Доработка отчета Расшифровка НЗКС | 2024-07-05 16:39 | 45481.875 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | причина ошибки то что в объекте строительства не заполнено район объекта. из за этого объект не попадает в налог на имущество. | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-08-06 | Закрыта
9 | ЧТЗ Форма калькуляции себестоимости по основным продуктам | 2024-06-24 19:00 | Сегодня, 19:00 | Алексей Назаров | Одил Джуманазаров | 9.1. пунктга утказилди. ЧТЗ имзоланди | Венкон | Одил ака |  | закрыта
10 | 9. Прибыль нерезидентов удерживаемая у источника выплаты | 2024-06-24 17:57 | Сегодня, 12:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Алексей Назаров, Протоколни 02.08 кун давомида ўрганиб фикр билдирилади | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-08-06 | Закрыта
2024-01-10 | Согласовать и подписать протокол по демонстрации | 125 июня, 19:22 | − 1 день | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Zafar Iskandarov14:48 Алексей Назаров. Масъул ходимимиз томонидан кўриб чиқилмоқда. 08.07 га кўчиришингизни сўрайман. | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-07-08 | Закрыта
10.1.1, | Импортные услуги | 2024-06-27 18:05 | Завтра, 13:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Задача принято | Венкон | Одил ака | 2024-07-10 | Закрыта
10.2 | Форма налога на прибыль нерезидентов | 2024-07-12 21:00 | − 1 день | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Алексей Назаров, Ждем обратную связь. | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-08-06 | Закрыта
10,2,1, | Реализация проводок по доходам нерезидентов | 2024-07-05 16:47 | 45482.875 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Javohir Xafizov , Zafar Iskandarov , можем ли закрывать задачу? | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-08-06 | Закрыта
11 | Необходимо решить проблему с п... | 2024-06-20 19:18 | Отложена | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | Отложена | Навоийуран | Жавохир ака |  | закрыта | SLA доирасида қилинади
12 | ЧТЗ по обработке изменения путевых листов от имени ОТиЗ | 224 июня, 17:49 | Завтра, 19:00 | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov | 12.1-пунктга янги задача булиб киритилди. | Венкон | Э.В. |  | закрыта
2024-01-12 | Обработка изменения путевых листов от имени ОТиЗ | 2024-06-26 11:10 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | данную задачу закрываю. По реализации методики учета ночных часов открыл связанную подзадачу. Вся работа будет вестись в ней | Навоийуран | Э.В. | 2024-07-16 | закрыта
12,1,1, | Реализация методики учета ночных часов | 2024-07-16 18:30 | Завтра, 21:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | Zafar Iskandarov, Э.В. сказала что задачу принимает, завершите пожалуйста задачу если это так | Навоийуран | Э.В. | 2024-11-05 | закрыта
13 | Доработки по ЧТЗ по отчетам (сводный) | 324 июня, 19:00 | − 14 часов | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov | Алексей Назаров, Протокол подписан и прикреплен в задаче №228297 https://venkon.bitrix24.ru/extranet/contacts/personal/user/11633/tasks/task/view/228­297/ | Венкон | Мирзохид | 2024-07-17 | закрыта
2024-01-13 | Сдача доработок по кадровым отчетам от 13.06 | 125 июня, 09:46 | − 1 день | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov | Протокол имзоланди. | Венкон | Мирзохид | 2024-07-30 | закрыта
14 | Итоговая демонстрация обменов между ЗУП и БП (корректность синхронизации справочников между системами) | 2024-06-24 21:00 | − 12 часов | Алексей Назаров | Алексей Назаров | Алексей Назаров, Тестирование прошло успешно, задачу можно закрыт. | Навоийуран | Э.В. |  | Закрыта
15 | Распределение функций кладовщика, бухгалтера и администратора | 2024-06-24 17:22 | Сегодня, 17:00 | Одил Джуманазаров | Авазбек Исманов | Javohir Xafizov, Все функционал работает задачу можем закрыт. | Навоийуран | Бакиев А | 2024-06-28 | Закрыта
2024-01-15 | Связи отсутствием право кладовщика и бухгалтера работать в документе Реализации 2 дня пользователи не могут работать | 2024-06-26 11:22 | Сегодня, 14:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Авазбек Исманов, Задача принято. | Навоийуран | Бакиев А | 2024-06-27 | Закрыта
16 | Внести изменения в ЧТЗ "Путевые листы. Обмен с ЗУП" и передать на подписание | 2024-06-25 15:16 | Ждет контроля | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov | ЧТЗ имзоланди. Камиля Акмалова 25.06.2024 | Венкон | Э.В. | 2024-06-27 | Закрыта
17 | Разработка путевых листов по протоколу от 19.04.24 1-10 пункты | 2024-06-24 17:40 | Завтра, 19:00 | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Алексей Назаров, работает, задачу можем закрыт. | Венкон | Э.В. | 2024-06-26 | Закрыта
19 | №235 Обмен казначейства НБУ с Дибанком | 2024-06-24 19:00 | Сегодня, 19:00 | Zafar Iskandarov | Одил Джуманазаров | Задачу можем закрыт. Алексей Назаров, | Венкон | Фарход ака | 2024-07-19 | Закрыта
20 | №303 Перевод (валютное платежное поручение) по аналогии с аккредитивом | 324 июня, 21:00 | Сегодня, 21:00 | Zafar Iskandarov | Авазбек Исманов | Zafar Iskandarovвчера, 17:19 Авазбек Исманов Протокол имзоланди. Замечаниялари мавжуд. | Навоийуран | Фарход ака | 2024-07-15 | закрыта
2024-01-20 | Валютное платежное поручение (длинные строки в полях печатной формы)0/8 | 2024-07-11 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Алексей Назаров Янгиланган функционалликлар тестланди. Хатоликлар юқ, Вазифани тугатсангиз бўлади. | Венкон | Фарход ака | 2024-07-15 | закрыта
2024-01-20 | Документ “Заявление на продажу валюты” | 2024-07-11 19:00 | − 14 часов | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | Авазбек Исмановвчера, 12:39 Zafar Iskandarov Функционал доработан, обновления будут загружены 04.07 | Навоийуран | Фарход ака | 2024-07-05 | Закрыта
2024-02-20 | Документ “Операция СКВ на СКВ” | 2024-07-11 19:00 | − 14 часов | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | Авазбек Исмановвчера, 12:52 Функционал доработан, обновления будут доступны 04.07 | Навоийуран | Фарход ака | 2024-07-05 | Закрыта
2024-03-20 | Документ “Заявление на валютный перевод” | 2024-07-01 19:00 | Сегодня, 19:00 | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | Алексей Назаров16:43 Авазбек Исманов , договорились, что 08.07 нужно передать результат работ Заказчику | Навоийуран | Фарход ака | 2024-07-11 | закрыта
2024-04-20 | Печатная форма “Заявление на продажу валюты” | 2024-06-29 11:31 | Завтра, 19:00 | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | функционал готов к сдаче | Навоийуран | Фарход ака | 2024-07-11 | закрыта
2024-05-20 | Печатная форма “Заявление на конвертацию СКВ на СКВ” | 2024-06-29 11:32 | Завтра, 19:00 | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | Алексей Назаров16:42 Авазбек Исманов , сегодня уже передан результат работ по задаче. От ответственных НУ получено подтверждение, что замечаний больше нет. Задачу закрываю | Навоийуран | Фарход ака | 2024-07-11 | закрыта
2024-06-20 | Печатная форма “Заявление на валютный перевод” | 2024-06-29 11:32 | 45477.7917 | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | Алексей Назаров16:42 Авазбек Исманов, 08.07 нужно начать передачу работ Заказчику | Навоийуран | Фарход ака | 2024-07-11 | закрыта
| Avto usluga xarajatlariga proportsinal xarajatlarning taqsimlanishi | 13 февраля, 10:10 | 17 февраля, 19:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов, прошу посмотреть и дать обратную связь. | Венкон | Наргиза Учқудуқ | 2025-02-26
| Банковские выписки (списание с расчетного счета) | 126 февраля, 09:54 | − 1 неделя | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva уточните. | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-26
21 | Сдача ERP (Закуп, Казначейство, Бюджетирование) | 2024-06-20 15:45 | 2024-06-28 17:00 | Zafar Iskandarov | Алексей Назаров | Работы по данной задаче частично завершены согласно реестру запросов на изменения https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PzBuVuJPciLN3DJ4erUwCsGvHSetx10I2vWluCEO­mLs/edit?gid=1756323... гарантийные поправки продемонстрированы и закрыты. Также переданы оценки по дополнительным запросам. Дальше работа будет продолжена после оформления договора на сопровождение | Венкон | Жавохир ака | 2025-02-24
2024-01-21 | Инструкция по публикации базы в веб и обеспечения веб-доступа к базам БП и ERP | 2024-08-20 10:04 | 2024-08-09 21:00 | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | Провели видео-инструктаж. На зуме участвовал Бегзод | Навоийуран |  | 2024-08-21 | Закрыта
2024-02-21 | Тестирование базы ERP на сервере Навои Уран по предоставленным видео | 2024-10-22 14:29 | 2024-10-28 19:00 | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | по данной задаче база была передана Заказчику, рекомендуем хотя бы пару раз самим провести через весь процесс документы | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24
2024-03-21 | ЕРП - Предоставить шаблон по печатным формам Бегунка | 2024-10-25 09:39 | Сегодня, 19:00 | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Zafar Iskandarov, оценка по задаче 36 часов. К выполнению приступим после заключение договора по технической поддержке | Навоийуран | Лазиз ака | 2025-02-24 |  | SLA
2024-04-21 | Предоставить актуальные остатки для загрузки на 01.10.2024 | 130 октября, 15:33 | − 6 дней | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | Zafar Iskandarov Javohir Xafizov на созвоне было решено дождаться актуальных остатков из Бухгалтерии 3.0 на 01.10.2024 Так как если мы будем загружать это из ИНФОПРО - в будущем будут дубликаты | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24 |  | SLA
2024-05-21 | Предоставление данных по списку сотрудников и их должности | 2024-11-18 10:38 | 2024-11-13 19:00 | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | Задача по обучению сотрудников с выездом будет отложена до момента готовности системы, и будет выполнена в рамках договора на сопровождение | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24 |  | SLA
2025-06-21 | Предоставить список пользователей | 122 января, 19:00 | − 19 часов | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | 1. ФИО, 2. должность, 3. ответственность за внесение каких документов ? | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24 |  | Foydalanuvchilar ro'yxatini berishim kerak
22 | Время ввода данных по ТТН (оптимизация) | 2024-06-24 17:50 | Завтра, 21:00 | Zafar Iskandarov | Одил Джуманазаров | Алексей Назаров, Оптимизация проведено, доработка принято. Задача можем закрыт. | Венкон | Э.В. | 2024-06-26 | Закрыта
23 | Печатная форма Путевого листа корректировка заказчика | 624 июня, 19:00 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Камиля Акмалова3 июля 17:00 ожидаем ответа от Нодиры до 08.07 | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-08 | закрыта
2024-01-23 | Доработка печ.формы путевого листа, где так... | 45468.7701 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | Задача принято | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-28 | Закрыта
24 | Требование Рахматова А. по налоговому учёту | 2024-06-24 11:34 | Сегодня, 10:00 | Nodira Djuraeva | Одил Джуманазаров | SLA договор доирасида кўриб чиқилади. | Навоийуран | Аслиддин ака | 2024-07-12 | Закрыта
25 | После обновление невозможно провести документ | 124 июня, 17:41 | Сегодня, 10:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Задача закрыт | Венкон | Нодира опа | 2024-06-26 | закрыта
26 | Исключить кор.счет 0812,0813 | 225 июня, 09:00 | Завтра, 09:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Nodira Djuraeva09:01 Алексей Назаров, я проверила не получается, все равно считает ТЗР | Венкон | Нодира опа | 2024-07-08 | Закрыта
27 | Синтаксическая ошибка при копировании документа "Отчет производства" | 2024-06-24 17:08 | Сегодня, 15:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Камиля Акмаловавчера, 12:36 просим отписаться по результатам проверки | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-08 | Закрыта
28 | Номер серии паспорта не помешается, увеличение длины поля | 2024-06-24 17:44 | Сегодня, 10:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Задача принято | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-28 | Закрыта
29 | Ответственный неправильно записывается | 324 июня, 18:05 | Сегодня, 14:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Камиля Акмалова3 июля 12:32 Nodira Djuraeva добрый день! передано на проверку просим проверить и отписаться по результатам | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-08 | Закрыта
30 | №307 Ошибка по отражению сумм по НУ на счете 0000 | 2024-06-20 15:50 | 45464.4167 | Одил Джуманазаров | Авазбек Исманов | Алексей Назаров, Задачу можем закрыт. | Венкон | Одил ака | 2024-06-27 | Закрыта
2024-01-30 | Ошибка с начальным сальдо1 | 2024-06-26 14:07 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Javohir Xafizov, данную задачу закрываем. Запросы такого плана относятся к технической поддержке. Без наличия договора технической поддержки мы не сможем проводить подобный анализ. | Навоийуран | Одил ака | 2024-06-27 | Закрыта
31 | №246 Настройка функции запрета 3 | 2024-06-25 19:00 | − 1 час | Одил Джуманазаров | Авазбек Исманов | 31.1-пунктга утказилди | Венкон | Одил ака | 2024-06-27 | Закрыта
2024-01-31 | Настройка запрета редактирования документов на уровне записей1 | 2024-06-27 17:25 | Завтра, 21:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Авазбек Исманов, Nodira Djuraeva , данную задачу закрываем. Работу ведем по подзадаче | Навоийуран | Одил ака | 2024-07-25 | закрыта
31.1.1, | Требуется создать механизм контроля выбора складов в складских документов которых нельзя использовать заблокированном периоде | 2024-07-05 16:46 | 2024-07-12 20:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Zafar Iskandarov, данную задачу закрываю, так как по ней нет обратной связи. Далее задача может быть выполнения в рамках договора SLA | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-29 | закрыта | SLA доирасида қилинади
31.1.1.1, | Доработки доступов на уровне склада | 2024-07-05 16:44 | 2024-07-12 19:00 | Камиля Акмалова | Авазбек Исманов | Демонстрация была проведения в 15:00 2307. Полный комментарий оставил в родительской задаче. Данную задачу можем закрывать. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-24 | Закрыта
32 | №298. Группа учета ОС 1 | 924 июня, 19:00 | − 1 день | Одил Джуманазаров | Nodira Djuraeva | Одил Джуманазаров15:06 Можно закрыть | Венкон | Одил ака | 2024-07-08 | закрыта
33 | Отражение зарп платы | 2024-06-25 12:25 | Завтра, 11:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Nodira Djuraeva, ждем только ответа по подзадаче https://venkon.bitrix24.ru/company/personal/user/7155/tasks/task/view/230781/ | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-28 | Закрыта
34 | №264 Изменить интерфейс "Убрать строку ввода Счет" (для разных материалов разные счета)1 | 2024-06-26 19:00 | − 1 час | Nodira Djuraeva | Одил Джуманазаров | 34.1 пунктга утказилди. | Навоийуран | Бакиев А | 2024-06-27 | Закрыта
34.1 | Разработка и сдача Изменение заполнения счета списания "Убрать строку ввода Счет" (для разных материалов разные счета)1 | 2024-06-27 11:20 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Авазбек Исманов | Nodira Djuraeva10 июля 16:10 Принимаем задачу!! | Венкон | Нодира опа | 2024-07-12 | Закрыта
35 | №267. Проверка прав роля бухгалтеров | 2024-06-26 20:17 | − 1 час | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров, Задача принято | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-27 | закрыта
36 | Не меняется сумма2 | 2024-06-26 20:19 | − 1 час | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принято задачаАлексей Назаров, | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-27 | закрыта
37 | Не получается пере провести документ Поступление2 | 2024-06-26 20:21 | − 2 часа | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Авазбек Исманов, Принято задача | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-27 | закрыта
38 | Бухгалтер не может открыть документ Реализация (акты, накладные)1 |  | − 6 часов | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Авазбек Исманов, Передаем специалисту. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-27 | закрыта
39 | Нет прав кладовщику и бухгалтеру работать документах отчет производство1 | 2024-06-26 15:47 | Завтра, 09:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Обновления были загружены, прошу проверить работоспособность функционала | Навоийуран | Нодира опа | 2024-06-28 | Закрыта
40 | Кладовщику не отображается вкладка Дополнительно1 | 2024-06-26 15:54 | 45471.375 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Nodira Djuraeva09:12 Задача завершена. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-08 | Закрыта
41 | При загрузки файла ЗУП в 1С не правильный подход | 2024-06-26 15:54 | 45471.4167 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Принимаем задачу да можно закрыть! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-01 | закрыта
41.1. | Доработка "Отражение зарплаты в учете", доработка загрузки из dbf | 2024-07-30 11:16 | − 14 часов | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | Принимаем задачу да можно закрыть! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-01 | закрыта
42 | Кладовщику нет возможность редактировать документы Реализации. Заявитель: МР. Рахматов тел:50700661 | 2024-06-26 17:00 | Завтра, 17:00 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Алексей Назаров, Уже сделано можем закрыт задачу | Венкон | Нодира опа | 2024-06-27 | закрыта
43 | В документе в Авизо прочее исходящее не принятый но стал зелёным . Бибитов Тимур 50700752 | 2024-06-27 18:08 | Завтра, 19:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Авазбек Исманов, Протестировали все нормально, задачу принимаем | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-09 | закрыта
44 | Финальные доработки по путевым листам | 2024-07-03 19:48 | Сегодня, 19:00 | Камиля Акмалова | Алексей Назаров | ведется тестирование по обработке | Навоийуран | Э.В. | 2024-12-12 | закрыта
45 | Бухгалтеру не получается провести документ1 | 2024-07-18 17:49 | − 1 день | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva просим проверить работоспособность функционала, если нет замечаний по исправлению ошибки, просим закрыть задачу. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-10 | закрыта
46 | Право доступа кладовщика1 | 2024-07-09 10:00 | Завтра, 10:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Nodira Djuraeva У кладовщика есть право на выбор объекта кап. строительства. Просто у кладовщика нет права на редактирование документов: 1. Созданных другими пользователями, | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-10 | закрыта
47 | Авансовым отчете Авизо исходящее передаётся сумма в валютах1 | 2024-07-10 11:51 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Указанная проблема устранена и протестирована. Обновление установлена на сервер, можете проверить. Прилагаю скриншоты проверенные мной. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-10 | закрыта
45 | 1.20. Учет путевых листов авто и жд транспорта (Учет ГСМ) обновить инструкцию по блоку | 2024-07-11 11:26 | Сегодня, 19:00 | Алексей Назаров | Одил Джуманазаров | Обновил инструкцию | Венкон | Э.В. | 2024-07-29 | Закрыта
46 | Согласование договора SLA | 2024-07-11 15:38 | 45488.7917 | Алексей Назаров | Javohir Xafizov | Javohir Xafizov Zafar Iskandarov Добрый день! направляю протокол встречи от 07.02 | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24
47 | Для роли кладовщика нет кнопки Создать в документе Покупка по корпоративной карте1 | 2024-07-11 15:35 | 45488.4167 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Все нормально принимаем задачу. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-25 | закрыта
48 | Кладовщику нет прав Заполнить авизо1 | 2024-07-12 10:26 | Сегодня, 18:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | По скриншоту видно что ошибка другая.... | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-15 | закрыта
49 | Кладовщик не может работать в документе Требование-накладная и Заправочный ведомость2 | 2024-07-12 12:01 | 45489.4167 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Вопрос закрыт. Заказчик отписался об этом в общей группе https://t.me/c/1629189164/3307 Задачу завершаю | Венкон | Нодира опа | 2024-07-12 | закрыта
| Передать отчет по статистике ввода первичных документов в рабочей базе 1С:Бухгалтерия | 2024-07-14 21:00 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Javohir Xafizov |  | Навоийуран | Жавохир ака |  | закрыта
48 | Доработка в справочники ОС | 2024-07-15 18:14 | Завтра, 17:00 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | данную задачу относим к SLA | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-19 | закрыта
Доработки доступов на уровне склада | Срочно! Платежные поручение не отправляются в IBANK 1 | 2024-07-15 18:02 | Завтра, 10:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva , вопрос так и не решился? | Венкон | Нодира опа | 2024-07-15 | Закрыта
50 | Доработка в группах ОС-виды \ОС согласно плана счетов | 2024-07-15 18:15 | Завтра, 11:00 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Для отбора нужно в форме списка справочника настроить отбор нажать кнопку Еще | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-18 | закрыта
51 | Нет прав создание Платежного поручения пользователю правами Бухгалтер фин. отдела1 | 115 июля, 10:51 | − 3 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | при возникновении такой ошибки, нужно у профиля убрать Просмотр банковских счетов. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-15 | Закрыта
52 | Доработать справочник Драгметаллов | 2024-07-15 18:14 | Сегодня, 17:00 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov, данную задачу закрываю, так как по ней нет обратной связи | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-29 | Закрыта | SLA доирасида
53 | Проводки по ОС1 | 2024-07-15 18:02 | 45491.4583 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу. Все нормально села очень красиво. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-25 | Закрыта
54 | Роль для бухгалтера - дать доступ всем справочникам по учету налога. | 116 июля, 12:20 | − 23 часа | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | удалось ли настроить доступы пользователей? | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-17 | закрыта
55 | В справочники ОС карточке разделить Дата ввода и Дата принятие к учету | 2024-07-17 10:48 | 45492.7083 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Zafar Iskandarov, данную задачу закрываю, так как по ней нет обратной связи. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-29 | Закрыта | SLA доирасида
54 | Синтаксическая ошибка в спр. Договоры у бухгалтера ОС и НМА 91 пл1 | 2024-07-18 10:51 | Сегодня, 16:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | прошу установить данные роли для профиля бухгалтер и проверить работоспособность функционала | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-18 | закрыта
55 | Не считается ТЗР на счет 10312 | 2024-07-18 12:19 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем проверили все нормально Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-18 | Закрыта
56 | Доработки по отчету Расходы периода Постановщик Шакирова Ф. | 2024-07-18 16:40 | 45495.4167 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Проверили все нормально. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-13 | закрыта
57 | №300. Авансовый отчет нужен по ведомости | 117 июля, 20:00 | − 1 день | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva, укажите пожалуйста на ЧТЗ, где описан этот функционал. если в ЧТЗ эта доработка отсутствует, то просим создать отдельную задачу, которая решится в рамках договора на сопровождение | Навоийуран | Э.В. | 2025-02-24 |  | Vazaifa CHTZda qilinishi kerakligini aniqlashim kerak Shuxratga yubordim
57.1 | Разработка интеграции ЗУП-БП по начислениям и удержаниям | 2024-10-10 19:00 | Сегодня, 19:00 | Камиля Акмалова | Карим Мухамедов | Этот момент будет тестироваться после установки обмена справочников БП-ЗУП Zafar Iskandarov | Навоийуран | Э.В. | 2025-02-24 | закрыта
57.1.2 | Форма платежного ведомости | 2024-11-29 12:34 | Отложена | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Предоставленный шаблон от 28.10 | Навоийуран | Э.В. | 2025-01-29 | закрыта
57.2 | Проверка обмена справочников между ЗУП и БП (двусторонний) через шины данных Rabbit MQ на текущей платформе 8.3.15.1656 | 131 января, 11:18 | − 3 недели | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Добрый вечер! Так как обмен заработал - прошу подтвердить и закрыть задачу | Навоийуран | Э.В. | 2025-02-24 |  | Hal qilindi E.V bilan gaplashib yopishim kerak
57.3 | Передача ЧТЗ "Кассир. Казначейский контроль" | 313 октября, 19:00 | Сегодня, 19:00 | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Zafar Iskandarov, Так как ЧТЗ подписано - завершаем задачу. Реализация необходима только со стороны ЗУП, будет выполнена силами Заказчика | Навоийуран | Э.В. | 2024-12-12 | закрыта
58 | В документе Авизо выходной форме Счет-фактура отражается сумма ТЗР расчетным путем | 2024-07-24 12:12 | 45499.4583 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | При доработке функционала расчета ТЗР было обговорено, что ТЗР расчитывается по общим установленным коэффициентам в пределах месяца. Расчет ТЗР происходит по формуле "Себестоимость списания * Коэффициент ТЗР" | Венкон | Нодира опа | 2024-07-24 | Закрыта
58 | Сумма довода не отражается в сумме Амортизации2 | 2024-07-30 11:33 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу можно закрывать | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-02 | закрыта
59 | Расчет амортизации не правильно 28 пл Сиддик | 2024-07-28 19:00 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Принимаем задачу. Амортизация правильно считается. Спасибо большое! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-30 | Закрыта
60 | Нет прав бухгалтеру ОС и НМА создать документ Комплектация ОС1 | 2024-07-29 08:40 | Завтра, 10:00 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Принимаем задачу. Все нормально! Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-30 | Закрыта
61 | Кладовщику не показывает Остатки товаров1 | 129 июля, 09:00 | − 48 минут | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Кладовщику не показывает Остатки товаров | Венкон | Нодира опа | 2024-07-29 | Закрыта
62 | Бухгалтеру ОС и НМА 28 пл не видны Счета затрат1 | 2024-07-28 16:00 | Сегодня, 16:00 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Попробовала получается. Только не получается в документах где установлена дата запрета. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-30 | Закрыта
63 | Отчет товаров расширенный сумма товаров попадает с учетом суммы НДС | 1 July, 18:00 | Сегодня, 18:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Принимаем задачу. Все получилось после пере проведения. Спасибо большое! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-07-30 | Закрыта
64 | Бухгалтеру с ролью Налоговик нет прав на справочник Коэффициенты земельных участков1 | 1 July, 17:00 | − 3 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva , уже внесены исправления. Просим подтвердить закрытие данной задачи | Венкон | Нодира опа | 2024-07-29 | Закрыта
66 | Не получается провести документ Перемещение ОС1 | 529 июля, 14:20 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу все нормально. | Венкон | Нодира опа | 2024-07-29 | Закрыта
67 | Программа не дает провести документ | 126 июля, 10:00 | − 3 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | ОК все понятно. Протестировали получилось спасибо! Хорошо было бы если программа ругалось подсказкой что дата документа Принятие к учета должна быть до Модернизации | Венкон | Нодира опа | 2024-07-29 | Закрыта
68 | При изменение значение в документе Технологический отчет аналогично не меняется соответствующие значения раннее созданное Авизо | 2024-07-30 16:00 | Сегодня, 16:00 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Принимаем ваше предложение. Будем реализовать в рамках договора SLA | Венкон | Нодира опа | 2024-08-13 | Закрыта | SLA доирасида
69 | Нет возможности изменять данные в отчете производства созданного на основе Технологического отчета | 2024-07-30 16:00 | Сегодня, 16:00 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Принимаем ваше предложение. Будем реализовать в рамках договора SLA | Венкон | Нодира опа | 2024-08-13 | Закрыта | SLA доирасида
70 | Бухгалтеру ОС и НМА 28 пл и Бухгалтеру производства 28 пл нет прав для просмотра отчета | 2024-08-11 19:00 | − 13 часов | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Всё нормально, принимаем задачу. | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-06 | Закрыта
71 | Начисление амортизации | 2024-08-01 19:16 | Сегодня, 16:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Завершаю текущую задачу, так как работа ведется в другой задаче | Венкон | Нодира опа | 2024-08-06 | Закрыта
72 | Бухгалтеру производственного отдела 28 пл не должен иметь право изменить документов 91 пл | 2024-08-05 17:36 | Завтра, 10:00 | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Проверили все нормально. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-07 | Закрыта
73 | Бухгалтер ОС и НМА 28 пл имеет право изменять документов авизо других площадок | 2024-08-15 10:00 | − 7 часов | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Проверили все нормально. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-06 | Закрыта
74 | В документе Накладная на перемещение ТМЦ в эксплуатацию количество округляется | 2024-08-05 13:41 | Завтра, 12:00 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Принимаем задачу все нормально. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-07 | Закрыта
75 | В карточке ОС Вид учета ОС и группа ОС не совпадает с БУ | 2024-08-12 19:00 | − 2 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу все нормально! Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-06 | Закрыта
76 | Инструкция по публикации базы в веб и обеспечения веб-доступа к базам БП и ERP | 2024-08-05 10:03 | 45511.875 | Алексей Назаров | Камиля Акмалова | https://infostart.ru/1c/articles/275820/ инструкция по публикации базы в веб | Венкон | Жавохир ака | 2024-08-15 | Закрыта
77 | История изменения транспортных средств | 2024-08-05 15:51 | 45511.7083 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Алексей Назаров, Задачу закрываем пересмотрим в рамках SLA | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-13 | закрыта | SLA DOIRASIDA
78 | Перенос отчета по калькуляции в рабочую базу БП из тестовой | 2024-08-05 12:38 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Карим Мухамедов | В базу 2024 перенесено регистры "Деятельность подразделений", "Статья затрат в калькуляции". Отчет можно использовать в базе 2024. | Венкон |  | 2024-08-06 | Закрыта
79 | Предоставление описания интерфейсов обмена (API) | 2024-08-04 21:00 | Сегодня, 21:00 | Алексей Назаров | Алексей Назаров | Маълумотлар қабул қилинди | Навоийуран | Жавохир ака | 2024-10-08 | Закрыта
80 | Требуется в справочнике Вид учета ОС добавить вид "Инструменты" | 2024-08-15 10:00 | − 7 часов | Nodira Djuraeva | Алексей Назаров | Принимаем задачу. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-16 | закрыта
81 | Посмотрите пожалуйста Карим от Камаловой Ю.А. | 2024-08-06 11:48 | Сегодня, 14:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Проверили все нормально. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-13 | закрыта
82 | 3. Форма отчета "Налога на прибыль" | 2024-08-06 19:00 | Сегодня, 19:00 | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Zafar Iskandarov, тестирование налога на прибыль возможно на январе месяце. Февраль и март не влият на закрытие месяца | Навоийуран | Аслиддин ака | 2025-02-24 | закрыта
82.1 | Ошибка при расчете налога на прибыль | 111 декабря, 15:00 | − 23 часа | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | 1. На одном из обсуждений(zoom) по налогу на прибыль. Мы договаривались, что пользователи будут выбирать в проводках только ту аналитику Прочие доходы и расходы по счетам затрат 9400, которая должна отображаться в отчете Налог на прибыль строки 01351-01360, то есть только 10 видов затрат | Венкон | Нодира опа | 2025-02-24 | закрыта
82.1 | В справочнике Прочие доходы и расходы нужно реализовать заведение номер строк для годового отчета Налог на прибыль1 | 2024-08-07 10:00 | Завтра, 10:00 | Nodira Djuraeva | Карим Мухамедов | Проверили все нормально. Спасибо! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-13 | закрыта
83 | Ознакомиться и подтвердить статус-отчет по проекту от 01.08.2024 | 2024-08-06 14:52 | Завтра, 19:00 | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | По результатам встречи от 24.09 договорились, что мы получим от вас замечания по статус-отчету. В срок до 27.09 | Навоийуран | Жавохир ака | 2024-12-12 | закрыта
84 | Получить инструкцию по развертке РИБ на базах ЗУП | 2024-08-13 17:33 | Завтра, 19:00 | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Камиля Акмалова, Инструкция қабул қилинда. Изоҳлар юқ. | Навоийуран | Э.В. | 2024-09-16 | Закрыта
85 | Не правильно суммирует программа | 112 августа, 12:00 | − 2 дня | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | В счет фактуре так идет. Если 1С это не понимает тогда мы попробовали отдельным документом подать все получилось | Навоийуран | Нодира опа | 2024-08-13 | Закрыта
85 | Авансовые отчёты и авизо2 | 2024-08-19 16:39 | Завтра, 16:00 | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | принимаем задачу всё нормально Спасибо!! | Венкон | Нодира опа | 2024-08-20 | закрыта
86 | Сравнить доработанную конфигурацию ЗУП от Венкон с конфигурацией Навои Уран | 2024-08-27 10:27 | 45534.7917 | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | Камиля Акмалова, Завтра дадим обратную связь. | Навоийуран | Э.В. | 2024-09-16 | закрыта
87 | Получить логин пароль и инструкцию по восстановлению в случае потери доступа к ИТС подписке | 2024-08-28 16:38 | 45534.7917 | Камиля Акмалова | Zafar Iskandarov | вопросов так и не возникло, предлагаю завершить задачу, а все нюансы обсудить в группе NU | Навоийуран | Сиёвуш | 2024-10-08 | закрыта
88 | Ответственный документа Платежного поручение не сохраняется | 2024-09-12 11:19 | Сегодня, 19:00 | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Nodira Djuraeva, просим проверить повторно | Навоийуран | Нодира опа | 2024-09-24 | закрыта
89 | Создание авизо после закрытие 23 счетов | 2024-09-18 17:28 | Сегодня, 10:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Пока закроем эту задачу. Дальнейшем найдём решение по счету 23 | Венкон | Нодира опа | 2024-10-08 | закрыта
90 | Корректировка печатной формы петувого листа | 118 сентября, 10:00 | − 2 дня | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Добрый день! завершите задачи если нет комментариев | Навоийуран | Нодира опа | 2024-11-21 | закрыта
91 | Добавить опцию заполнения из документов путевой лист | 116 сентября, 18:16 | Без срока | Камиля Акмалова | Камиля Акмалова | На согласовании у руководства | Венкон | Жавохир ака | 2024-10-08 | закрыта
92 | Ознакомиться с протоколом встречи по статус-созвону от 24.09.2024 | 124 сентября, 18:24 | 45562.7917 | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | Ознакомлено и согласовано. Камиля Акмалова | Венкон | Жавохир ака | 2024-10-08 | закрыта
93 | Ознакомиться и подтвердить статус-отчет по проекту за 14.10.2024 | 2024-10-14 12:29 | 45583.7917 | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | Камиля Акмалова, Согласован. | Навоийуран | Жавохир ака | 2024-10-28 | закрыта
94 | При печати платежной поручение не печатается 2 копии на одном листе | 2024-10-16 17:00 | 45579.4167 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva проблему решили, можете проверить. Если не будет вопросов по данному инциденту, то прошу его закрыть | Навоийуран | Нодира опа | 2024-10-11 | закрыта
95 | Новая методика распределения расходов периода | 2024-10-28 16:13 | Отложена | Камиля Акмалова | Одил Джуманазаров | Камиля Акмалова28 октября 16:13 Zafar Iskandarov Javohir Xafizov Одил Джуманазаров В данный момент распределение расходов периода в бухгалтерии функционирует в ручном режиме. По предоставленному файлу новой методики - нам необходимо будет проанализировать возможность реализации. Данные работы будут выполняться в рамках SLA Карим Мухамедов прошу прикрепить файл в задачу | Навоийуран | Одил ака | 2025-02-24 |  | SLA
96 | Просим добавить колонку Артикул в форме Остатки расширенные для сверки материалов в забалансе | 2024-12-11 15:35 | 45639.7917 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Все проверили. Принимаем задачу все ОК. Спасибо большое! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-12-12 | закрыта
97 | При загрузки файла ЗУП в 1С не загружается некоторые способы отражений | 2024-12-11 15:45 | 45639.7917 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Спасибо решили проблему! Принимаем задачу! | Навоийуран | Нодира опа | 2024-12-12 | закрыта
98 | Нужно доработать функционал подбора | 2024-12-11 16:57 | 2024-12-13 10:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу | Навоийуран | Нодира опа | 2024-12-12 | закрыта
99 | Закрыть доступ на склад 2880 и 2830.2 все документы и отчеты по движении материалов данных складов. Добавить роль для складов готовой продукции 2880 и 2830. | 2024-12-11 16:51 | 2024-12-09 10:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Принимаем задачу. Спасибо большое | Навоийуран | Нодира опа | 2024-12-12 | закрыта
100 | Не даёт программа сохранить документ Авизо по МПЗ2 | 2024-12-11 16:53 | 2024-12-11 10:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Спасибо большое. Принимаем задачу | Навоийуран | Нодира опа | 2024-12-12 | закрыта
101 | Ведомости амортизации ОС стоимость ОС удваивается инв номер 280017193 и 2823050308. Эти ОС были переданные и обратно полученные с подразделений | 111 декабря, 16:57 | − 19 часов | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Тут удваивается сумма первоначальной стоимости, так же остаточная сумма тоже неправильно | Венкон | Нодира опа | 2025-02-13 | закрыта
103 | Ознакомиться и подтвердить статус-отчет по проекту за 04.12.2024 | 110 декабря, 14:40 | − 4 дня | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | Камиля Акмалова10 декабря 14:40 файл | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-13 | закрыта
104 | Перенос остатков на 01012025 | 2024-12-03 10:30 | Отложена | Nodira Djuraeva | Камиля Акмалова | Задача бўйича янгилик борми. Якунланиш муддати қачон | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 |  | SLA
105 | Просим настроить функционал Обсуждение через прокси сервер | 2024-12-05 14:11 | Без срока | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | встроенный инструмент в платформе 8.3 позволяет настроить внутреннее обсуждение только через 1С: сервер для взаимодействия. Встроенный по умолчанию сервер для взаимодействия расположен по локации в России. Прокси-сервер должен поддерживать CONNECT-запросы для туннелирования HTTPS-трафика. Но при попытке настроить вам внутренний чат, настройки безопасности вашего сервера не позволили аутентифицировать чат, соединение прерывалось. Необходимо либо закупить свой собственный сервер для взаимодействия, чтобы не давать разрешение подключение через мир, либо дать полный доступ для 1С соединений, что для вашей компании небезопасно, либо искать другие альтернативы. К сожалению в рамках данного проекта и возможностей доступа к вашему серверу - мы изучили все возможные варианты, и можем предложить только вышеупомянутый список | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 |  | Nodira aniqlik kiritshi kerak
106 | Просим доработать акт сверку по счетам 41 и 61 между подразделениями | 112 декабря, 10:00 | − 6 часов | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | Zafar Iskandarov, добрый день! доработки печатных форм/отчетов и актов сверок будут выполняться в рамках договора на сопровождение если же имеется критичная ошибка, не позволяющаяя продолжать работу в системе - просим расписать задачу подробнее | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 |  | Hozirgi jarayonga taluqli bulsa batafsil yozish kerak. Jarayonga tasiri bo'lmasa SLA
107 | Просим дать возможность видеть отчет Универсальный отчет по движению номенклатуры кладовщикам1 | 2024-12-04 18:52 | Без срока | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva изменил роль кладовщик, добавил доступ к отчету. После очередного обновления функционал будет доступен кладовщикам. | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-13 | закрыта
108 | Не выходит опция Проверен кладовщиком в документе Отчет производства для пользователя клодавщик | 2024-12-02 10:00 | Отложена | Nodira Djuraeva | Авазбек Исманов | в документе Отчет производства - опция не выходит, это не было предусмотрено в изначальных ТЗ. Данную задачу можем решать в рамках договора на сопровождение. Либо просим предоставить подписанное ЧТЗ или задачу, где данное требование было реализовано. | Навоийуран | Нодира опа | 2025-02-24 |  | Hozirgi jarayonga taluqli bulsa batafsil yozish kerak. Jarayonga tasiri bo'lmasa SLA
109 | Консультации по закрытию квартала 2024 от Карима Мухамедова | 2025-01-03 17:58 | Без срока | Камиля Акмалова | Карим Мухамедов | Работы за январь 2025: 24.01.2025 92 пл. счет 2380. Джуманазрова Наргиза - 0,17 ч 25.01.2025 Документ Распределение расходов периода. 23 пл. Мотовилова Н.В. | Навоийуран | Одил ака | 2025-02-24
110 | Обучение ЕРП с выездом по готовности базы | 2025-02-05 15:44 | Отложена | Камиля Акмалова | Javohir Xafizov | Задача по обучению сотрудников с выездом будет отложена до момента готовности системы, и будет выполнена в рамках договора на сопровождение | Навоийуран | Жавохир ака | 2025-02-24 |  | SLA
111 | Ошибки по Форме №1 (Баланс) и Форме №24 | 2025-02-10 11:35 | 2025-02-12 19:00 | Одил Джуманазаров | Карим Мухамедов | Карим Мухамедов Тушунарли. Кун давомидан синовдан ўтказиб натижани айтишга ҳаракат қиламиз. | Навоийуран | Одил ака | 2025-02-24 | закрыта
114 | при списании ОС неверно формируются проводки сч.94 | 2025-02-18 16:05 | 2025-02-18 19:00 | Nodira Djuraeva | Nodira Djuraeva | Проверили все ОК. Большое спасибо!! | Венкон | Нодира опа | 2025-02-24 | закрыта